
Investitor:



******



**OBČINA KIDRIČEVO**

Kopališka ulica 14

2325 Kidričevo

Projekt:



MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST

v letu 2026

**Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**

(po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2549), [54/10](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-3041) in [27/16](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1079))



Številka dokumenta: 430-2/2026-1



Kidričevo, januar 2026

KAZALO VSEBINE

[1 OSNOVNE INFORMACIJE IN OPREDELITEV POBUDNIKA 3](#_Toc220935863)

[1.1 Predstavitev investitorja 3](#_Toc220935864)

[1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 3](#_Toc220935865)

[1.3 Upravljavec investicije 4](#_Toc220935866)

[2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 5](#_Toc220935867)

[2.1 Predstavitev investitorja 5](#_Toc220935868)

[2.2 Opis stanja 6](#_Toc220935869)

[3 NAVEDBA PREDPISOV 7](#_Toc220935870)

[4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 8](#_Toc220935871)

[5 OPIS VARIANT 9](#_Toc220935872)

[5.1 Seznam predvidenih sklopov v letu 2026 9](#_Toc220935873)

[6 VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH 9](#_Toc220935874)

[6.1 Ocena skupnih stroškov po posameznih fazah del 9](#_Toc220935875)

[7 OPIS PREDVIDENIH DEL ZA IZVEDBO PO SKLOPIH 10](#_Toc220935876)

[7.1 Modernizacija JP 665 321 (Cirkovce 9 – Traktorsko kolesarska steza) v dolžini 800m 10](#_Toc220935877)

[7.2 Asfaltna preplastitev javne površine v športnem parku Apače v površini 299 m2 11](#_Toc220935878)

[7.3 Modernizacija lokalne ceste LC 165 191 (Šikole – Sp. Gaj) v dolžini 590m 12](#_Toc220935879)

[8 OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 14](#_Toc220935880)

[8.1 Predhodna in spremljajoča dokumentacija 14](#_Toc220935881)

[8.2 Terminski plan izvedbe investicije 14](#_Toc220935882)

[8.3 Predvideni viri financiranja 14](#_Toc220935883)

[8.4 Ekonomska upravičenost projekta 15](#_Toc220935884)

[9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE 16](#_Toc220935885)

[9.1 Investicijska in ostala dokumentacija 16](#_Toc220935886)

[9.2 Smiselnost investicije 16](#_Toc220935887)

# OSNOVNE INFORMACIJE IN OPREDELITEV POBUDNIKA

## Predstavitev investitorja

|  |  |
| --- | --- |
| **INVESTITOR** | |
| **Naziv:** | Občina Kidričevo |
| **Naslov:** | Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo |
| **Odgovorna oseba:** | Anton Leskovar |
| **Telefon:** | 02/ 799 06 10 |
| **E-pošta:** | [obcina@kidricevo.si](mailto:obcina@kidricevo.si) |
| **Davčna številka:** | SI93796471 |
| **Transakcijski račun:** | IBAN SI56 0124 5010 0017 097  Banka Slovenije Ljubljana |
| **Odgovorna oseba za izvedbo projekta:** | Damjan Napast |
| **Telefon:** | 02/ 799 06 10 |
| **E-pošta:** | [matic.mohorko@kidricevo.si](mailto:matic.mohorko@kidricevo.si) |
| **Odgovorna oseba za izvajanje investicije:** | Anton Leskovar |
| **Telefon:** | 02/ 799 06 10 |
| **E-pošta:** | [obcina@kidricevo.si](mailto:obcina@kidricevo.si) |
| **Žig:** | Podpis odgovorne osebe: |

## Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

|  |  |
| --- | --- |
| **IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE** | |
| **Naziv:** | Občina Kidričevo |
| **Naslov:** | Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo |
| **Odgovorna oseba:** | Anton Leskovar |
| **Telefon:** | 02/799 06 10 |
| **E-pošta:** | [obcina@kidricevo.si](mailto:obcina@kidricevo.si) |
| **Davčna številka:** | SI93796471 |
| **Transakcijski račun:** | IBAN SI56 0124 5010 0017 097  Banka Slovenije Ljubljana |
| **Kontaktna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:** | Damjan Napast |
| **Telefon:** | 02/ 799 06 10 |
| **E-pošta:** | damjan.napast@kidricevo.si |
| **Žig:** | Podpis: |

## Upravljavec investicije

|  |  |
| --- | --- |
| **UPRAVLJAVEC** | |
| **Naziv:** | Vzdrževanje in gradnje d.o.o. |
| **Naslov:** | Kopališka ul. 18, 2325 Kidričevo |
| **Odgovorna oseba:** | Aleš Predikaka, direktor |
| **Telefon:** | 02/ 799 06 25 |
| **E-pošta:** | [vzdrževanje@kidricevo.si](mailto:vzdrževanje@kidricevo.si) |
| **Davčna številka:** | SI 26675714 |
| **Transakcijski račun:** | SI56 0420 2000 1830 133 (OTP banka d.d.) |
| **Žig:** | Podpis: |


# ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

## Predstavitev investitorja

Občina Kidričevo je del podravske statistične regije in se razprostira na 71 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec december 2016 znaša 9,3 %. Občina ima 2.957 delovno aktivnih prebivalcev. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v letu 2023 je znašala 1.330,85 €. Na območju občine je registriranih 509 podjetij, ki so ustvarila 678 mio € prihodka v letu 2023 (SURS 2023).

Janurja 2025 je imela občina približno 6.673 [prebivalcev](https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Content/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo) (približno 3.318 moških in 3.355 žensk). (Sistat 2025). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 82. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 93 prebivalcev; torej je bila [gostota naseljenosti](https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Content/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota) tu manjša kot v celotni državi (105 prebivalci na km2). [Povprečna starost](https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Content/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost) občanov je bila 44,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (44,1 let). (SURS 2023).

Občina Kidričevo



V občini je 18 naselij, prikazano v spodnji tabeli s številom prebivalcev in številom gospodinjstev.

Število prebivalcev po naseljih (januar 2025)

|  |  |
| --- | --- |
| **NASELJE** | **PREBIVALCI** |
| **Apače** | 804 |
| **Cirkovce** | 376 |
| **Dragonja vas** | 177 |
| **Kidričevo** | 1118 |
| **Kungota pri Ptuju** | 380 |
| **Lovrenc na Dravskem polju** | 673 |
| **Mihovce** | 222 |
| **Njiverce** | 830 |
| **Pleterje** | 230 |
| **Pongrce** | 132 |
| **Spodnje Jablane** | 272 |
| **Spodnji Gaj pri Pragerskem** | 124 |
| **Starošince** | 236 |
| **Stražgonjca** | 215 |
| **Strnišče** | 127 |
| **Šikole** | 309 |
| **Zgornje Jablane** | 193 |
| **Župečja vas** | 255 |
| **SKUPAJ** | **6.673** |

## 

## Opis stanja

Občina Kidričevo ima 136,62 km občinskih cest od tega je 53,47 km lokalnih cest in 76,26 km javnih poti ter 6,98 km javnih poti za kolesarje. Državnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne ceste in 10,63 km regionalne ceste.

Modernizacija občinskih cest v tekočem letu zajema naslednje:

1. Nekategorizirano cesto (Cirkovce 9 – traktorsko kolesarska steza) v dolžini 800m;
2. Javno površino ob Športnem parku Apače v površini 299 m2,
3. Cesto LC 165 191 (Šikole – Gaj) v dolžini 590m,

Skupna dolžina vseh odsekov je 525 m oziroma nova površina asfalta 6357m2.

Občina ima še zelo neustrezno vzpostavljeno cestno in drugo javno infrastrukturo, kar se v smislu perspektivnosti življenja mlajše generacije še vedno izkazuje v izseljevanju, kar slabi razvojne možnosti in zaostajanje razvoja gospodarskih dejavnosti.

Tudi v Občini Kidričevo kmetijstvo zaradi mnogih ekonomskih razlogov, ni več edini vir preživljanja podeželskega prebivalstva, zato nekatere kmetije iščejo dodaten vire dohodka, ki ga lahko nudijo dopolnilne dejavnosti. Prav tako pa išče prebivalstvo zaposlitev v industriji, ki je v Občini Kidričevo dobro razvita, in v večjih mestih.

Z dosedanjimi razvojnimi projekti je Občina Kidričevo reševala zlasti infrastrukturno problematiko, s čimer je postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in izboljševala kakovost življenjskega okolja. Ena od realnih možnosti izboljšanja življenja v občini je razvoj turizma, saj obstaja veliko možnosti ponudb turističnih produktov, turistične in druge znamenitosti, vendar zaradi neugodne cestne povezave, je le-ta bolj kot ne v mirovanju.

Male občine z lastnimi sredstvi ne zmorejo rekonstruirati cest v takšni meri kot bi morale, saj proračun zraven vseh investicij in obveznosti tega ne dopušča, kar je eden od osnovnih dejavnikov ogroženosti občin in regije.

Občinske ceste so še vedno v zelo slabem stanju, ozke, predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu, zato je rekonstrukcija nujna.

# NAVEDBA PREDPISOV

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2549), [54/10](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-3041) in [27/16](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1079)).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

* Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2549), [54/10](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-3041) in [27/16](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1079)).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

* Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2026 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/25);
* Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2013, 53/2013, 22/2016);
* Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [94/07](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-4692) – uradno prečiščeno besedilo, [76/08](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-3347), [79/09](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-3437), [51/10](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-2763), [40/12](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-1700) – ZUJF, [11/14](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-21-0303) – popr., [14/15](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0505) – ZUUJFO, [11/18](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0457) – ZSPDSLS-1, [30/18](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1356), [61/20](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901) – ZIUZEOP-A, [80/20](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195) – ZIUOOPE, [62/24](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2135) – odl. US, [102/24](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-3207) – ZLV-K, [83/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2953) – ZOUL) v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Občinske ceste (lokalne ceste in javne poti) so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Tako so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, podrobneje opredeljene v;

* Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15);
* Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2025);
* Odloku o občinskih cestah v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/24);

|  |
| --- |
| * Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2020); |

* Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. [199/21](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972), [105/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2603) – ZZNŠPP, [133/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4095), [85/24](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2520) – ZAID-A, [47/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-1914) – odl. US in [75/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2620));
* Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, št. [44/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873), [18/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348) – ZDU-1O, [78/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478) – ZUNPEOVE, [23/24](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0693), [21/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757) – ZOPVOOV in [56/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2264) – PoZ);
* Zakon o financiranju občin ZFO-1(Uradni list RS, št. [123/06](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5268), [57/08](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2416), [36/11](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1805), [14/15](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0505) – ZUUJFO, [71/17](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3416), [21/18](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-21-0943) – popr., [80/20](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195) – ZIUOOPE, [189/20](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3287) – ZFRO, [207/21](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4286), [44/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873) – ZVO-2 in [17/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0586));
* Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E, 32/25 – ZJU-1 in 95/25 – ZIPRS2627)
* Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. [91/15](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3570), [14/18](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0588), [121/21](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2575), [10/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0107), [74/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1705) – odl. US, [100/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2511) – ZNUZSZS, [28/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0530), [88/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2599) – ZOPNN-F in [83/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2953) – ZOUL);
* Zakon o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. [132/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3113), [140/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3442) – ZSDH-1A, [29/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0618) in [78/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478) – ZUNPEOVE);
* Zakon o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Uradni list RS, št. [156/21](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2982) – uradno prečiščeno besedilo, [161/21](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-21-3091) – popr. in [22/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0762)).

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

S predmetnim projektom »Modernizacija občinskih cest« bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja podeželskega prebivalstva. Osnovni cilj je rekonstrukcija omenjene javne poti, kjer se bodo izvedle investicije v razširitev vozišča, zgornji in spodnji ustroj ter položil zaključni asfaltni sloj.

Namen investicije je pospešiti skladen družbeni, gospodarski in turistični razvoj ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini Kidričevo. Z investicijo v modernizacijo občinskih cest želimo izboljšati stanje občinske javne infrastrukture.

Cilji načrtovane investicije so:


* zaustavitev depopulacije in »bega možganov« iz Občine Kidričevo, s katerim se bo preprečila nadaljnja stagnacija in upad prebivalstva,
* ustrezna cestna infrastruktura bo podlaga dobrim možnostim za razvoj obrti, kmečkega turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s ciljem doseganja večjega dohodka in izboljšanja socialnih razmer kmečkega prebivalstva na tem območju,
* povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja,
* izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja,
* ustvarjanje pogojev za prostorsko enakomeren demografski in gospodarski razvoj, z uravnovešeno poselitveno strategijo in nadzorovano gradnjo, kar bo privedlo do neke vrste lokalno-regionalno usklajenega prostorskega razvoja, z jasno trajnostno usmeritvijo prihodnjega razvoja občin na območju Dravskega polja in Sp. Podravja,
* urejena in varna cestna infrastruktura bo motivacija tukaj rojenim ljudem za vrnitev v rojstno vas in oživitev njihovih kmetij, ter vlaganje v razvoj turizma in obrti,
* povečala se bo prometna varnost in prehodnost ceste,
* vzpostavil se bo uravnotežen razvoj prometnega sistema z enakomerno razvitimi in povezanimi prometnimi podsistemi s sosednimi občinami in regijami,
* zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja ceste za vozišča, bankine, brežin in nasipov, drugih cestnih naprav, vzdrževanje rekonstruirane ceste pa bo tudi lažje in hitrejše,
* izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti, dvig ravni urejenosti okolja,
* ustrezno se bo uredila celostna podoba infrastrukture v Občini Kidričevo in obenem spodbudila uporabnike k ohranitvi kvalitete in dvignila raven odgovornosti do javnega dobra.

# OPIS VARIANT

Variante niso bile obdelane, možna je le varianta z in brez investicije.

Natančnejši predviden poseg je naveden po posameznih sklopih v nadaljevanju.

## Seznam predvidenih sklopov v letu 2026



# VRSTA IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH

**Vrsta investicije:** Investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.

Ocena investicijske vrednosti je bila izdelana na podlagi naslednjih osnov:

* izvedbeni stroški, kot navedeno v predhodni točki tega dokumenta;
* nadzor nad izvedbo v višini 2,0 % od izvedbenih del z nepredvidenimi deli (na neizvedeni del);
* nepredvidena dela so upoštevana v višini 5% od izvedbenih del (neizvedeni del);
* upoštevan je DDV v višini 22%.

## Ocena skupnih stroškov po posameznih fazah del

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Postavke** | **Vrednost brez DDV** | **DDV 22%** | **Vrednost z DDV** |
| 1 | Preddela | 8.902,98 € | 2.511,10 € | 11.414,08 € |
| 2 | Spodnji ustroj - zemeljska dela | 55.643,63 € | 15.694,36 € | 71.337,99 € |
| 3 | Zgornji ustroj | 149.124,94 € | 42.060,88 € | 191.185,82 € |
| 4 | Odvodnjavanje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Prometna ureditev | 4.451,49 € | 1.255,55 € | 5.707,04 € |
| 6 | Nadzor (+2,00 % investicije) | 4.451,49 € | 1.255,55 € | 5.707,04 € |
|  | **SKUPAJ** | **218.123,04 €** | **61.521,88 €** | **285.351,97 €** |

# OPIS PREDVIDENIH DEL ZA IZVEDBO PO SKLOPIH

## Modernizacija JP 665 321 (Cirkovce 9 – Traktorsko kolesarska steza) v dolžini 800m

**Trenutno stanje:**



**Predviden poseg:**

* Odriv vrhnjega sloja v debelini 10cm;
* Izravnava vozišča pred asfaltiranjem lomljencem 0/32 debeline do 20cm;
* Izvedba nosilne plasti asfalta AC22 v debelini 7cm v širini 3,0m;
* Izvedba obrabno/zaporne plasti asfalta AC8 v debelini 3cm v širini 3m;
* Obojestranska ureditev bankin.




## Asfaltna preplastitev javne površine v športnem parku Apače v površini 299 m2

**Trenutno stanje:**



**Predviden poseg:**

* Frezanje na predelu prekopov v širini do 1,0m;
* Izkopa obstoječega materiala v globini do 40cm;
* Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala 0/64 v globini do 20cm;
* Dobava in vgrajevanje lomljenca 0/32 in fina izravnava v globini do 10cm;
* Izvedba nosilne plasti asfalta AC22 v debelini 5cm;
* Izvedba obrabne plasti AC8 v debelini 3cm;
* Ureditev okolice s humusom.



## Modernizacija lokalne ceste LC 165 191 (Šikole – Sp. Gaj) v dolžini 590m

**Trenutno stanje:**





**Predviden poseg:**

* Izvedba nosilne plasti asfalta AC16 v debelini cca 4cm v širini 6,2m;
* Izvedba obrabno/zaporne plasti asfalta AC8 v debelini 3cm v širini 6,2m;
* Obojestranska ureditev bankin;
* Izvedba horizontalne prometne signalizacije – bele cestne črte.



# OSNOVNI DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Predhodna in spremljajoča dokumentacija

Za predmetno investicijo projektna dokumentacija ni izdelana. DIIP je bil izdelan na podlagi ocene tovrstnih investicijskih projektov po predhodnih izkušnjah.

## Terminski plan izvedbe investicije

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oz.** | **Aktivnost** | **Terminski plan** |
| **Predinvesticijske aktivnosti** | |
| 1 | Izdelava DIIP | januar 2026 |
| 2 | Javno naročilo | februar - marec 2026 |
| 3 | Izbira izvajalca del | april 2026 |
| **Izvedba investicije** | |  |
| 5 | Izvedba gradbenih del | maj - avgust 2026 |
| 6 | Financiranje naložbe | leto 2026 |
| 7 | Tehnični prevzem in predaja v uporabo | september 2026 |
| 8 | Obratovanje naložbe | od september 2026 |

## 

## Predvideni viri financiranja


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Postavka** | **Vrednost v letu 2024** | **Delež (%)** |
| **1.0** | **Lastna sredstva - Občina Kidričevo** | 285.351,97 € | **100** |
| **1.1** | Upravičeni stroški | 285.351,97 € | **100** |
| **1** | **SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI** | **285.351,97 €** | **100** |

## Ekonomska upravičenost projekta

Prihodke – javno korist smo predvideli kot regijski vpliv (regijski in lokalni izvajalci).

Dodatno smo predvideli dodatno korist iz naslova:

* povečane varnosti;
* manj prometnih nesreč;
* manj poškodb;
* izostanka od dela;
* zmanjšanega odseljevanja.



Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 150.236,00 €.

Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 4,10 % in je večja od družbene diskontne stopnje 4 %.

Ker so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, je projekt družbeno sprejemljiv.

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE NADALJNJE DOKUMENTACIJE

## Investicijska in ostala dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2549), [54/10](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-3041) in [27/16](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1079)) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

• Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

• Izvesti postopke javnega naročanja.

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2549), [54/10](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-3041) in [27/16](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1079)) ni potrebno pripraviti druge investicijske dokumentacije.

## Smiselnost investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) predstavljamo Modernizacijo občinskih cest. Z modernizacijo predmetnih lokalnih cest in javnih poti se bo povečala varnost v cestnem prometu v občini. Omogočili bomo lažji in varnejši prevoz prebivalstva, šolo-obveznih otrok. Izboljšale se bodo transportne povezave industrije in malega gospodarstva, predvsem do podjetij. Z investicijo bomo prispevali k boljšim prometnim povezavam in mobilnosti prebivalstva iz ruralnih okolij z občinskim središčem in širše, razvoju gospodarstva, turizma in turističnih kmetij v okolici.

**Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna.**