

Občina Kidričevo, 05.05.2017

**OBČINA KIDRIČEVO**

**Kopališka ulica 14**

**2325 Kidričevo**



REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS

**Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**

Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur. l. RS, št. [54/2010](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041), 27/2016).

Kazalo vsebine

[1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 3](#_Toc481746623)

[1.1 Predstavitev investitorja 3](#_Toc481746624)

[1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 3](#_Toc481746625)

[1.3 Upravljavec investicije 4](#_Toc481746626)

[2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 5](#_Toc481746627)

[2.1 Predstavitev investitorja 5](#_Toc481746628)

[2.2 Opis stanja 6](#_Toc481746629)

[3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 7](#_Toc481746630)

[3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije 7](#_Toc481746631)

[3.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 7](#_Toc481746632)

[4 OPIS VARIANTE 8](#_Toc481746633)

[4.1 Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije 8](#_Toc481746634)

[4.2 Varianta 2: Rekonstrukcija LC 165 141 Strnišče – Župečja vas 8](#_Toc481746635)

[4.3 Vrsta investicije 8](#_Toc481746636)

[4.4 Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije 8](#_Toc481746637)

[4.5 Ocena investicijskih stroškov 9](#_Toc481746638)

[5 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 9](#_Toc481746639)

[5.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP 9](#_Toc481746640)

[5.2 Opis lokacije 9](#_Toc481746641)

[5.3 Časovni načrt izvedbe investicije 10](#_Toc481746642)

[5.4 Varstvo okolja 11](#_Toc481746643)

[5.5 Kadrovsko – organizacijska shema 11](#_Toc481746644)

[5.6 Viri financiranja 12](#_Toc481746645)

[5.7 Ekonomska analiza investicije 12](#_Toc481746646)

[5.8 Analiza tveganja 14](#_Toc481746647)

[6 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 14](#_Toc481746648)

[6.1 Investicijska dokumentacija 14](#_Toc481746649)

[6.2 Smiselnost investicije 14](#_Toc481746650)

Kazalo tabel

[**TABELA 1:** Število prebivalcev po naseljih 5](#_Toc481746682)

[**TABELA 2:** Predvidena dela rekonstrukcije in razširitve LC 164 141 Strnišče – Župečja vas 9](#_Toc481746683)

[**TABELA 3:** Ocena vrednosti projekta – stalne cene 9](#_Toc481746684)

[**TABELA 4:** Terminski plan investicije 10](#_Toc481746685)

[**TABELA 5:** Projektna skupina 12](#_Toc481746686)

[**TABELA 6:** Dinamika virov financiranja z DDV po stalnih cenah 12](#_Toc481746687)

[**TABELA 7:** Ekonomski tok investicije z diskontiranimi vrednostmi 13](#_Toc481746688)

[**TABELA 8:** Ocena tveganja investicije 14](#_Toc481746689)

Kazalo slik

[**SLIKA 1:** Občina Kidričevo 5](#_Toc481746726)

[**SLIKA 2:** Prometna infrastruktura v Občini Kidričevo 6](#_Toc481746727)

[**SLIKA 3:** Grafični prikaz lokacije investicije 10](#_Toc481746728)

[**SLIKA 4:** Kadrovsko-organizacijska shema 11](#_Toc481746729)

# NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA

## Predstavitev investitorja

|  |  |
| --- | --- |
| **INVESTITOR** | |
| **Naziv:** | Občina Kidričevo |
| **Naslov:** | Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo |
| **Odgovorna oseba:** | Anton Leskovar |
| **Telefon:** | 02/799 06 10 |
| **Telefaks:** | 02/799 06 19 |
| **E-pošta:** | [obcina@kidricevo.si](mailto:obcina@kidricevo.si) |
| **Davčna številka:** | SI93796471 |
| **Transakcijski račun:** | IBAN SI56 0124 5777 7000 035 Banka  Slovenije  IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka  Slovenije |
| **Odgovorna oseba za izvedbo projekta:** | Igor Premužič |
| **Telefon:** | 02 / 799 06 10 |
| **Telefaks:** | 02 / 799 06 19 |
| **E-pošta:** | [igor.premuzic@kidricevo.si](mailto:igor.premuzic@kidricevo.si) |
| **Odgovorna oseba za izvajanje investicije:** | Anton Leskovar |
| **Telefon:** | 02 / 799 06 10 |
| **Telefaks:** | 02 / 799 06 19 |
| **E-pošta:** | [obcina@kidricevo.si](mailto:obcina@kidricevo.si) |
| **Žig:** | Podpis odgovorne osebe: |

## Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

|  |  |
| --- | --- |
| **IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE** | |
| **Naziv:** | Občina Kidričevo |
| **Naslov:** | Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo |
| **Odgovorna oseba:** | Anton Leskovar |
| **Telefon:** | 02/799 06 10 |
| **Telefaks:** | 02/799 06 19 |
| **E-pošta:** | [obcina@kidricevo.si](mailto:obcina@kidricevo.si) |
| **Davčna številka:** | SI93796471 |
| **Transakcijski račun:** | IBAN SI56 0124 5777 7000 035 Banka  Slovenije  IBAN SI56 0124 5010 0017 097 Banka  Slovenije |
| **Kontaktna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:** | Jože Manfreda |
| **Telefon:** | 041-591-102 |
| **E-pošta:** | jozek872011@hotmail.com |
| **Žig:** | Podpis: |

## Upravljavec investicije

|  |  |
| --- | --- |
| **UPRAVLJAVEC** | |
| **Naziv:** | Cestno podjetje Ptuj |
| **Naslov:** | Zagrebška c. 49a |
| **Odgovorna oseba:** | Martin Turk, univ.dipl.ekon. |
| **Telefon:** | 02/788 08 00 |
| **Telefaks:** | 02/788 08 30 |
| **E-pošta:** | [uprava@cpptuj.si](mailto:uprava@cpptuj.si) |
| **Davčna številka:** | SI 25247506 |
| **Transakcijski račun:** | 02150-0014061113 pri NLB d.d.  04202-0000292683 pri NKBM d.d.  03182-1000178020 pri SKB banka d.d. |
| **Žig:** | Podpis: |

# ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

## Predstavitev investitorja

Občina Kidričevo je del podravske statistične regije in se razprostira na 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 99. mesto. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini za mesec december 2016 znaša 9,3 %. Občina ima 2.586 delovno aktivnih prebivalcev in 265 brezposelnih glede na podatke SURS, december 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo znaša 833,00 €. Na območju občine je registriranih 472 podjetij, ki so ustvarila v letu 2015 670.784.000 € prihodka (SURS 2015 in 2016).

Občina ima 6.449 prebivalcev (3.127 moških in 3.322 žensk) (SURS, 2016) in 2.511 gospodinjstev (SURS, 2015) v 18 naseljih. Leta 2016 je na kvadratnem kilometru površine občine živelo povprečno 89,9 prebivalcev, torej je gostota naseljenosti bila manjša kot v celotni državi (101,8 prebivalca na km2). Povprečna starost občanov je po stanju na 1.7.2016 znašala 43,7 leta in je bila tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta) (SURS 2016).

1. Občina Kidričevo




1. Število prebivalcev po naseljih

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NASELJE** | **GOSPODINJSTVA** | **PREBIVALCI** |
| **Apače** | 304 | 789 |
| **Cirkovce** | 149 | 365 |
| **Dragonja vas** | 66 | 177 |
| **Kidričevo** | 514 | 1168 |
| **Kungota pri Ptuju** | 153 | 398 |
| **Lovrenc na Dravskem polju** | 238 | 651 |
| **Mihovce** | 81 | 202 |
| **Njiverce** | 264 | 696 |
| **Pleterje** | 87 | 223 |
| **Pongrce** | 47 | 134 |
| **Spodnje Jablane** | 84 | 269 |
| **Spodnji Gaj pri Pragerskem** | 50 | 122 |
| **Starošince** | 76 | 211 |
| **Stražgonjca** | 79 | 203 |
| **Strnišče** | 45 | 107 |
| **Šikole** | 114 | 304 |
| **Zgornje Jablane** | 67 | 181 |
| **Župečja vas** | 93 | 249 |
| **SKUPAJ** | **2.511** | **6.449** |

## Opis stanja

Občina Kidričevo ima 110,67 km občinskih cest od tega je 49,46 km lokalnih cest in 61,21 km javnih poti. Državnih cest je 19,88 km od teh predstavljajo 9,25 km glavne ceste in 10,63 km regionalne ceste. Rekonstrukcija LC 165 141 Strnišče - Župečja vas v skupni dolžini 2.450 m predstavlja rekonstrukcijo 4,95 % lokalnih cest v Občini Kidričevo.

1. Prometna infrastruktura v Občini Kidričevo



# OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije

**Predmet projekta** »**REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS**« predstavlja rekonstrukcijo lokalne ceste dolžine 2.450 m, s katero bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj gospodarstva in uveljavitev višje kakovosti življenja prebivalstva v Občini Kidričevo.

**Namen investicije** je pospešiti skladen družbeni, gospodarski in turistični razvoj ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini Kidričevo. Z investicijo v rekonstrukcijo občinskih cest (lokalne ceste) v naseljih Strnišče in Župečja vas želimo izboljšati stanje občinske javne infrastrukture.

**Cilji načrtovane investicije so:**

* povečanje prometne varnosti in povečanje ekonomske učinkovitosti,
* povečanje pretočnosti prometa,
* izboljšanje prevoznosti,
* zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje,
* izboljšati dostop do stanovanjskih subjektov,
* izboljšanje cestnih povezav znotraj občine ipd.

## Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Tako so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, podrobneje opredeljene v:

* Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2015),
* Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2013, 25/2014, 29/2016),
* Odlok o občinskih cestah (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1999, 8/2012).

Zakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

* Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
* Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E).

# OPIS VARIANTE

V okviru reševanja problematike »**REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS**« smo predvideli dve možni varianti, kot sledi:

* Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije,
* Varianta 2:Rekonstrukcija LC 165 141 Strnišče – Župečja vas.

## Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije

Varianta predstavlja opis situacije brez investicije, kjer Občina Kidričevo ne pristopi k rekonstrukciji lokalne ceste. To pomeni, da ob vzdrževanju trenutnega stanja ceste bi bila zagotovljena nižja stopnja varnosti cestnega prometa in investitor, bi moral za večjo varnost vlagati več sredstev v vzdrževanje trenutnega stanja lokalne ceste v naseljih Strnišče in Župečja vas.

## Varianta 2: Rekonstrukcija LC 165 141 Strnišče – Župečja vas

Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina možna, saj je tako z vidika družbenega razvoja, kot tudi z vidika prometne varnosti ter ekonomskega vidika (stroški vzdrževanja) povsem ustrezna.

Rekonstrukcija LC 165 141 Strnišče – Župečja vas ima naslednje pozitivne učinke:

* **Družbeni pomen modernizacije občinskih cest:** investicija bo imela velik vpliv tako na Občino Kidričevo kot na naselji Strnišče in Župečja vas v katerih prebiva skupaj 138 prebivalcev. Rekonstrukcija lokalne ceste bo vodila k:
* omogočanju razvoja in širjenja, sklepanje poslovnih dogovorov in sodelovanje s primerljivimi panogami v sosednjih občinah in regiji,
* povečanje možnosti turistično-gospodarskega razvoja s sosednjimi občinami,
* zmanjšanje nadaljnjega upadanja števila prebivalstva in s tem prenehanje splošnega gospodarskega zaostajanja področja ter na ta način poživitev vseh vrst gospodarskih dejavnosti (kmetijstva in industrije) na območju Občine Kidričevo in v sosednjih občinah,
* ustvarjanje mreže turističnih poti, ki izboljšujejo turistično ponudbo v Dravskem polju in omogoča povezovanje s sosednjimi občinami,
* povečanje varnosti udeležencev v prometu.
* **Prometna varnost:** planirana investicija ne predvideva samo dvig kvalitete vožnje za uporabnike z namenom razvoja cestnega omrežja na prostoru lokalne skupnosti, temveč tudi izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti do gospodarskih subjektov in gospodinjstev v naseljih Strnišče in Župečja vas.
* **Stroški vzdrževanja:** s predlagano rekonstrukcijo in razširitvijo, ki ima značaj investicijskega vzdrževanja, bi se stroški vzdrževanja občinskih cest (lokalne ceste) zmanjšali.

## Vrsta investicije

Investicija po upravičenem namenu spada med vlaganja v občinske lokalne ceste. Njena izvedba pomeni spodbujanje gospodarskega razvoja v Občini Kidričevo in v širšem regionalnem okolju.

## Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije

Investicija »**REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS**« pomeni realizacijo razvojnih programov Občine Kidričevo na področju cestne infrastrukture. V investicijo so vključena naslednja dela, kot jih prikazuje spodnja tabela.

1. Predvidena dela rekonstrukcije in razširitve LC 165 141 Strnišče – Župečja vas

|  |  |
| --- | --- |
| **REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS (dolžine: 2.450 m, širitev 2,6 m)** | |
| 1. | Zakoličba in določitev širine vozišča po obstoječi trasi. |
| 2. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje. |
| 3. | Izkop humusa z odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km (2.450x2,6x0,15). |
| 4. | Strojni izkop mat III-IV kat. Z odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km. Izkop v širini 1,3 m na vsaki strani ceste, globine 0,4 m. |
| 5. | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala debeline 25 cm s komprimiranjem v plasteh. |
| 6. | Dobava in vgrajevanje lomljenca 0/32 v povprečni debelini 25 cm in komprimiranje do vrednosti Memin= 100 Mpa. |
| 7. | Izdelava nosilne plasti iz BNOP 16 zrnavosti 0/16mm v debelini 7 cm. |
| 8. | Dobava in vgrajevanje drobljenca za nasutje bankine v debelini 7 cm, širine 0,75 m z uvaljanjem. |
| 9. | Humoziranje brežine, planiranje in setev mešanice travnega semena. |

## Ocena investicijskih stroškov

Okvirna vrednost investicijskega projekta z nazivom »**REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS**« znaša 119.819,74 € v stalnih cenah z DDV in 98.212,91 € brez DDV. Vrednost DDV znaša 21.606,84€ v stalnih cenah. Investicija se bo izvedla v letu 2017, zato smo izračunali investicijsko vrednost v stalnih cenah, ki so enake tekočim cenam. Iz tega razloga ni upoštevana inflacijska stopnja po UMAR-ju, saj se bo investicija izvedla v manj kot enem letu.

1. Ocena vrednosti projekta – stalne cene

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oz.** | **Postavke** | **Vrednost brez DDV** | **DDV 22%** | **Vrednost z DDV** |
| 1 | **REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS** | 97.240,50 | 21.392,91 | 118.633,41 |
| 2 | **INVESTICIJSKI NADZOR** | 972,405 | 213,93 | 1.186,33 |
|  | **SKUPAJ** | **98.212,91** | **21.606,84** | **119.819,74** |

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE

## Strokovne podlage za izdelavo DIIP

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in Ur. l. RS, št. [54/2010](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041), Ur. L. RS, št. 27/2016).

Strokovne podlage za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so:

* ocena že izvedenih podobnih projektov in pridobljeni predračuni oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege,
* projektantski predračun, ki ga je pripravil Igor Premužič, višji referent za okoljske in komunalne dejavnosti, zaposlen v občinski upravi Občine Kidričevo.

## Opis lokacije

Predvidena lokacija rekonstrukcije LC 165 141 Strnišče – Župečja vas, v skupni dolžini 2.450 m je na območju Občine Kidričevo in sicer v naseljih Strnišče in Župečja vas. Katastrska občina:

* k.o. 426 Župečja vas.

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so:

* Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2013, 53/2013, 22/2016).

1. Grafični prikaz lokacije investicije



## Časovni načrt izvedbe investicije

Investicija se bo pričela izvajati v letu 2017 in se bo v letu 2017 tudi zaključila. Naslednja tabela prikazuje terminski potek aktivnosti pri izvedbi investicije.

1. Terminski plan investicije

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oz.** | **Aktivnost** | **Terminski načrt** |
| **Predinvesticijske aktivnosti** | |
| 1 | Izdelava DIIP | maj 2017 |
| 2 | Javna naročila | junij 2017 |
| 3 | Izbira izvajalca del | julij 2017 |
| **Izvedba investicije** | |  |
| 5 | Izvedba gradbenih del | julij – oktober2017 |
| 6 | Financiranje naložbe | leto 2017 |
| 7 | Tehnični prevzem in pred. v uporabo | november 2017 |
| 8 | Obratovanje naložbe | od novembra 2017 naprej |

Analiza izvedljivosti:

* izdelana je bila investicijska dokumentacija (DIIP),
* izdelan je bil projektantski predračun, ki ga je pripravil Igor Premužič,
* izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem,
* investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji objektov,
* izvajalec mora delo izvajati v skladu s terminskim planom,
* ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo,
* teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi.

## Varstvo okolja

Rekonstrukcija lokalne ceste v naseljih Strnišče in Župečja vas ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Manj bo poškodb cestišča, promet bo bolj tekoč in varen. S tem bodo zmanjšani stroški vzdrževanja cestišča, zaradi večje pretočnosti prometa bo manj onesnaževanja okolja. Po rekonstrukciji občinske ceste (lokalne ceste) dolžine 2.450 m, le-ta ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
* zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, v primeru, da je le-to potrebno).

## Kadrovsko – organizacijska shema

1. Kadrovsko-organizacijska shema



1. Projektna skupina

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv dela** | **Izvajalec** |
| Vodja investicije | Anton Leskovar, župan |
| Koordinator in skrbnik projekta | Igor Premužič, Občina Kidričevo |

Z urejeno cestno infrastrukturo bo upravljalo Cestno podjetje Ptuj d.d. Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje ne bo potrebna, saj bo le-to opravljala oseba, ki je zadolžena s strani upravljavca, za vzdrževanje ter s tem zagotavljal redno kontrolo. Projektantski predračun je izdelal Igor Premužič, višji referent za okoljske in komunalne dejavnosti, zaposlen v občinski upravi Občine Kidričevo. Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo izvedla občinska uprava Občine Kidričevo. Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik.

## Viri financiranja

1. Dinamika virov financiranja z DDV po stalnih cenah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leto** | **Vrednost** | **2017** | **Delež** |
| Lastna sredstva - Občina Kidričevo | 119.819,74 | 119.819,74 | 100 % |
| **SKUPAJ** | **119.819,74** | **119.819,74** | **100 %** |

Investicija se bo financirala iz občinskega proračuna Občine Kidričevo za leto 2017 v višini 119.819,74 € iz stroškovnega mesta: 0453 MODERNIZACIJA CEST in proračunske postavke: 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

## Ekonomska analiza investicije

Ob tem so bile upoštevane sledeče predpostavke modela:

* Investicijski stroški po stalnih cenah znašajo 119.819,74 €;
* Davek na dodano vrednost je obračunan po stopnji 22 %;
* Vsi stroški in koristi, ki so bili upoštevani pri finančnih izračunih in ne vključujejo davkov;
* Opazovano obdobje, za katerega so pripravljeni izračun, je do leta 2042 (ekonomska doba 25 let);
* Operativni stroški zajemajo stroške zimske službe in urejanje okolice;
* Investicija ne bo ustvarjala prihodkov;
* Vse vrednosti so podane v €;
* Družbena ekonomska stopnja je 4 %.

Ocenjene koristi projekta izhajajo iz:

* **Gospodarski razvoj:** Zaradi rekonstrukcije lokalne ceste v naseljih Strnišče in Župečja vas se odpirajo nove priložnosti za razvoj gospodarstva v Občini Kidričevo, saj bo predmetna investicija omogočala lažji dostop do posameznih območij primernih za zgraditev in ureditev poslovnih stavb. Tako bi občina pridobila na gospodarski moči in razvoju gospodarstva, kar pomeni tudi več zaposlitev na območju Občine Kidričevo in s tem nižjo brezposelnost. Iz tega naslova bi lahko pridobili 5.428,43 € na letni ravni.
* **Zdrav način življenja:** Zaradi bolj zdravega načina življenja prebivalcev in obiskovalcev, gibanja na svežem zraku, bodo stroški zdravstvenih storitev zmanjšani, saj bodo ljudje ostali bolj zdravi in tako manj obiskovali zdravnika. Tako bo prihranek na letni ravni cca. 3.354,50 €.
* **Prometna varnost:** Povečana varnost udeležencev prometa. Predpostavljamo, da se bodo prometne nesreče zaradi rekonstrukcije lokalne ceste v naseljih Strnišče in Župečja vas zmanjšale iz povprečno 3 nesreč na leto na 0 nesreč (predpostavljamo, da ena nesreča povzroči škodo na soudeleženih vozilih za 1.216,74 €). Korist znaša (1.216,74 € x 3) 3.650,21 € na leto.
* **Nižji stroški vzdrževanja:** Zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja LC 165 141 Strnišče – Župečja vas. Tako bo prihranek na letni ravni cca. 566,86 €.

1. Ekonomski tok investicije z diskontiranimi vrednostmi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčno leto** | **Leto** | **Vrednosti v stalnih cenah v €** | | | | | | |
| **Investicijski**  **stroški** | **Operativni**  **stroški** | **Prihodki** | **Ocenjene koristi** | **Ostanek vrednosti** | **Neto prihodki** | **NDT** |
| 0 | 2017 | 119.819,74 | 442,76 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 12.557,24 | -107.262,50 |
| 1 | 2018 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 2 | 2019 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 3 | 2020 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 4 | 2021 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 5 | 2022 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 6 | 2023 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 7 | 2024 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 8 | 2025 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 9 | 2026 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 10 | 2027 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 11 | 2028 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 12 | 2029 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 13 | 2030 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 14 | 2031 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 15 | 2032 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 16 | 2033 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 17 | 2034 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 18 | 2035 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 19 | 2036 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 20 | 2037 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 21 | 2038 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 22 | 2019 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 23 | 2040 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 24 | 2041 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 10.343,45 | 10.343,45 |
| 25 | 2042 | 0,00 | 2.656,55 | 0 | 13.000,00 | 21.606,84 | 31.950,29 | 31.950,29 |
| **SKUPAJ** | | **119.819,74** | **66.856,42** | **0,00** | **338.000,00** | **21.606,84** | **292.750,42** | **172.930,68** |
| **SKUPAJ DISKONTIRANE VREDNOSTI** | | **119.819,74** | **41.943,54** | **0,00** | **216.087,04** | **8.105,09** | **182.248,59** | **62.428,84** |

***Ekonomski kazalci upravičenosti investicije***

* Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije → 4,47 %
* Ekonomska neto sedanja vrednost investicije → 62.428,84 €
* Relativna neto sedanja vrednost → 0,52
* Stopnja družbene koristnosti → 1,41
* Doba vračanja investicije → 16,44 let

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 62.428,84 €. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 4,47 % in je večja od družbene diskontne stopnje 4 %. Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,41. Ker so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, je projekt družbeno sprejemljiv.

## Analiza tveganja

Projektna tveganja za investicijo »**REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS**« so majhna. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

1. Ocena tveganja investicije

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektna tveganja** | **Ocena** |
| Tveganje razvoja projekta | Majhno |
| Tveganje izvedbe projekta | Srednje |
| Tveganje obratovanja projekta | Majhno |

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Investicijska dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, [54/2010](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201054&stevilka=3041), 27/2016) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

* Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
* Izvesti postopke javnega naročanja.

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ni potrebno pripraviti druge investicijske dokumentacije.

## Smiselnost investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta predstavljamo investicijo »**REKONSTRUKCIJA LC 165 141 STRNIŠČE - ŽUPEČJA VAS**«. Z rekonstrukcijo predmetne lokalne ceste v skupni dolžini 2.450 m se bo povečala varnost v cestnem prometu v Občini Kidričevo in naseljih Strnišče ter Župečja vas. Omogočili bomo lažji in varnejši prevoz prebivalstva, šolo-obveznih otrok. Izboljšale se bodo transportne povezave industrije in malega gospodarstva, predvsem do podjetij. Z investicijo bomo prispevali k boljšim prometnim povezavam in mobilnosti prebivalstva iz ruralnih okolij z občinskim središčem in širše, razvoju gospodarstva, turizma in turističnih kmetij v okolici.

Vrednost investicije znaša 119.819,74 € z DDV in 98.212,91 € brez DDV v stalnih cenah. Občina Kidričevo bo investicijo financirala z lastnimi sredstvi iz občinskega proračuna za leto 2017.

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:

* ENSV, ki je večji od nič (0) in znaša 62.428,84 €,
* EIRR je večji od 4 % in znaša 4,47 %.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj

območja nujno potrebna.