LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja z.b.o., Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi


Upravni odbor LAS MDD z.b.o. je na svoji 2. redni seji dne 06.11.2007 s sprejetjem »Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih projektov v okviru uresničevanja lokalne razvojne strategije za območje Mislinjske in Dravske doline za obdobje 2007-2013« in spremembami tega pravilnika, sprejel predlog

Metodologije ocenjevanja 
prijav predlogov projektov in izvajalcev projektov
za Letni izvedbeni načrt LAS MDD z.b.o.
1. Potek zbiranja in obravnave prijav predlogov projektov in izvajalcev projektov
LAS MDD enkrat letno, po sprejemu sklepa na upravnem odboru o določitvi ciljev in prioritetnih nalog za Letni izvedbeni načrt (LIN) v prihodnjem letu, objavi Javni poziv za prijavo predlogov projektov in izvajalcev projektov za LIN za naslednje leto. Sestavni del Javnega poziva je tudi obrazec s podatki za prijavo predloga projekta in izvajalca projekta. Vsebino Javnega poziva vsako leto določi upravni odbor, in sicer glede na predvidene prioritetne naloge.
Prijave zbira in evidentira upravljavec, ki pripravi seznam prispelih prijav, vključno z vso dokumentacijo za obravnavo.

Prispele prijave predlogov projektov in izvajalcev projektov obravnava in ocenjuje predsedstvo LAS MDD, ki pripravi tudi Predlog izvedbenih projektov za Letni izvedbeni načrt (LIN). Predlog mora potrditi upravni odbor LAS MDD. Potrjen predlog izvedbenih projektov je osnova za pripravo LIN.
Potek:
· Enkrat letno objava Javnega poziva za oddajo predlogov projektov in izvajalcev za LIN v prihodnjem letu 
· izdelava Seznama prejetih predlogov projektov

· Ocena prejetih predlogov projektov in izvajalcev projektov (Ocenjevalni list A in B)

· Izdelava začasne liste predlogov projektov za Letni izvedbeni načrt (LIN)

· Obravnava in potrditev liste na upravnem odboru

· Priprava LIN, v katerega se vključijo potrjeni projekti

· Potrditev LIN na upravnem odboru 
· Potrditev LIN na MKGP / Leader pisarna
· Vključitev LIN v poslovni načrt LAS MDD za  leto, na katerega se LIN nanaša, in sicer kot sestavni del (priloga) poslovnega načrta, ki ga sprejme občni zbor
2. Opis kriterijev za izbiro projektov

Predsedstvo LAS MDD (v nadaljevanju: predsedstvo) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi  ocene prijavljenega predloga projekta po Splošnih in Specifičnih merilih.
A. SPLOŠNA MERILA 
V tej skupini meril se ugotavlja skladnost predloga projekta z usmeritvami na nivoju EU in države ter s cilji in prioritetnimi nalogami iz Lokalne razvojne strategije (LRS) LAS MDD. Oceno po kazalcih iz te skupine kriterijev izdelajo člani predsedstva LAS – ocenjevalni list »A« na podlagi prijav predlogov projektov, ki jih LAS MDD prejme na Javni poziv za prijavo predlogov projektov in izvajalcev projektov za LIN za posamezno leto. 
Ocenjevalni list »A« 

Skladnost predloga projekta z usmeritvami na nivoju EU, države in LRS
Z ocenami od 1- 4, pri čemer je:

1 – nizka;   2 – srednja,    3 – visoka,    4 – zelo visoka

se ocenjuje:

1. Strateško vključevanje – skladnost projekta z razvojnimi pobudami na EU, nacionalni in lokalni ravni.

2. Komplementarnost – skladnost projekta z Lokalno razvojno strategijo

3. Inovativnost – pomen projekta za lokalno skupnost

4. Financiranje – jasna finančna konstrukcija in viri financiranja

5. Enakomeren razvoj celotnega območja – projekt mora prispevati k skladnemu razvoju celotnega območja LAS

6. Vključenost lokalne skupnosti – ocena o stopnji sodelovanja, vključenosti in podpore lokalne skupnosti pri pripravi in izvedbi projekta; koristnost projekta za prebivalce na območju.

7. Trajnost – ocena trajnosti projekta oz. ocena možnosti nadaljnjega izvajanja projekta tudi potem, ko ni več pomoči javnih sredstev.

8. Prenosljivost – ocena možnosti prenosa idej in izkušenj na ostala območja; tudi možnost povezovanja in izvajanja skupnih projektov.

9. Upravičenost projekta –  predstavljeni morajo biti podatki, ki dokazujejo potrebo po izvajanju projekta, izkoriščanje lokalnih virov v skladu z načeli trajnostnega razvoja 

10. Enake možnosti – ocena, kako projekt zagotavlja enakopravno vključenost posameznikov in družbenih skupin v lokalnem okolju

11. Vpliv na okolje – ocena, kako projekt prispeva k ohranjanju okolja

12. Aktualnost projekta in vpliv projekta na nadaljnji razvoj panoge, območja; sinergijski učinki

Maksimalno število točk je: 48

Minimalno število točk je: 12

Potrebno število točk je: 24

Predsedstvo poleg točkovanja posameznih kazalcev za oceno A poda tudi kratko pisno utemeljitev ocene s predlogi za potrebne spremembe oziroma dopolnitve predloga. 

Predsedstvo lahko predlaga tudi morebitno združevanje posameznih prijav.

Z oceno 0 (NE) se oceni prijava, ki ni usklajena s cilji in prioritetnimi nalogami iz LRS in je nerelevantna za območje LAS.

B. SPECIFIČNA MERILA.  

V tej skupini so merila, ki vrednotijo projekt s kazalci razvojne kakovosti in izvedljivosti projekta, izvajalca in projektne skupine.
Oceno po kazalcih iz kriterijev v tej skupini izdela predsedstvo potem, ko prijave predlogov projektov oceni po kriterijih iz Splošnih meril (ocenjevalni list A). 
Ocenjevalni list »B« 

Razvojna kakovost in izvedljivost projekta, izvajalca in projektne skupine

Ocenjuje se z ocenami od 1 - 4, pri čemer je:

1 – nizka;   2 – srednja,    3 – visoka,    4 – zelo visoka

Merila:

1. Primernost predlaganih skupnih stroškov projekta in strukture teh stroškov

2. Terminski plan projekta – je jasen in izvedljiv

3. Cilji projekta – so jasno zastavljeni in izvedljivi

4. Kazalci uspešnosti – so jasni in merljivi

5. Pričakovani rezultati - kakovost, preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov in njihove uporabe
6. Reference strokovnega vodje projekta

7. Sestava projektne skupine – zagotavlja zastopanost stroke na vseh področjih dela na projektu

Maksimalno število točk je:  28
Minimalno število točk je:      7
Potrebno število točk je:     14
Predsedstvo poleg točkovanja posameznih kazalcev za oceno B poda tudi kratko pisno utemeljitev ocene s predlogi za potrebne spremembe oziroma dopolnitve predloga. Predsedstvo lahko predlaga tudi morebitno združevanje posameznih prijav oziroma posameznih vsebinsko in finančno opredeljenih sklopov prijav.

Z oceno 0 (NE) se oceni prijava, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev z vidika razvojne kakovosti in izvedljivosti projekta.

3. Postopek ocenjevanja prijav predlogov projektov in izvajalcev projektov
Vsako prijavo najprej samostojno oceni vsak ocenjevalec oz. član predsedstva, in sicer  z oceno in kratko utemeljitvijo vsake ocene. Utemeljitev ocene vključuje tudi predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

Vsi ocenjevalci projekta se v naslednji fazi uskladijo za skupne ocene v vsaki skupini kriterijev. 

Tabela projektov z usklajenimi in utemeljenimi ocenami za vsak projekt vključuje tudi predloge za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

Predsedstvo v skladu z določili Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja in spremljanja izvedbenih projektov iz LRS, na ustreznih obrazcih pripravi poročilo o ocenjevanju, ki med drugim vključuje tudi:

· vrstni red prijav glede na zbrano število ocenjevalnih točk,

· seznam izvajalcev, ki so bili ocenjeni z oceno 0,

· zbirni predlog za morebitne spremembe.

Skupna ocena za posamezno prijavo po Splošnih in Specifičnih merilih  je podlaga za razvrstitev prijav predlogov projektov na prednostni seznam projektov LRS za posamezno leto.

Na prednostni seznam projektov LRS se ne uvrstijo prijave predlogov projektov, ki jih predsedstvo oceni kot:

· prijave, ki so neskladne s cilji in prioritetnimi nalogami iz LRS in zato za območje nerelevantne,

· prijave, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev z vidika razvojne kakovosti in izvedljivosti projekta.

Predsedstvo izdela oceno v pisni obliki. 

4. Prednostni seznami projektov po ciljih in prioritetnih nalogah v LRS:

Predsedstvo na podlagi ocene predlogov projektov po merilih iz obrazca »A« in »B« pripravi prednostni seznam projektov po ciljih in prioritetnih nalogah v LRS. Seznam predloži v obravnavo in sprejem upravnemu odboru.
Predsedstvo za obravnavo na Upravnem odboru pripravi tudi predlog obsega in trajanja posameznih projektov ter predlog združevanja prijav ali posameznih sklopov prijav v skupne projekte.

Projekti, ki ne zberejo potrebnega števila točk, se ne morejo uvrstiti v izbor za financiranje, razen v primerih, ko je projekt v celoti ali deloma predlagan za vključitev v drug projekt, ki je dosegel zadostno število točk. V tem primeru se prijavitelj priključi v izvajanje projekta kot soizvajalec.
5. Postopek potrditve predlogov projektov
Tabelo projektov z usklajenimi in utemeljenimi ocenami za vsak projekt obravnava Upravni odbor LAS MDD. 
Če je projektov za isto prioritetno nalogo znotraj posameznega cilja več, o izboru odloča vsota vseh ocen in je v izbor predlagan projekt, ki je dosegel večjo skupno oceno po vseh kriterijih.

Prednostna lestvica poleg ocen projektov po vseh sklopih kriterijev vključuje tudi oceno obsega potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta in trajanje posameznega projekta ter predloge združevanja vsebinsko podobnih projektov, pri čemer ne more biti v združevanje vključen projekt, ki ni prestopil praga po kateremkoli od kriterijev.

6. Ocenjevalci
Ocenjevalci prijav so člani predsedstva LAS MDD, ki ga sestavljajo predsednik LAS, dva podpredsednika in svetovalec/svetovalka.

Ocenjevalci ne morejo biti vodje prijavljenih projektov, prav tako pa ne morejo ocenjevati projektov, v katerih so navedeni kot člani projektne skupine. V tem primeru projekt poleg ostalih članov predsedstva oceni še en član Upravnega odbora LAS, ki ga imenuje predsednik LAS.  
Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti zaupne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali drugih oseb. 

Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili v arhiv LAS MDD, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

7. Opis zagotavljanja transparentnosti izbire projektov

Transparentnost izbire projektov zagotavlja izvajanje določil Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih projektov iz LRS ter izvajanje določil Pravilnika o pisarniškem poslovanju.

Vsak predlog projekta dobi ob prijavi zaporedno številko (zaporedna številka prijave / letnica). Zaporedna številka predloga projekta se uporablja na vseh dokumentih v zvezi s projektom do sklenitve pogodbe.  Upravljavec vso dokumentacijo v zvezi s prijavljenim projektom hrani ločeno (posebna mapa). Mapa mora biti označena z  zaporedno številko prijavljenega projekta, letnico, naslovom projekta in nazivom izvajalca projekta. 

Vse mape z dokumentacijo za prijavljene projekte v določenem letu morajo biti na enem mestu in ločene od map z izvedbenimi projekti za ostala leta. 

V mapi prijavljenega projekta se vsa dokumentacija shranjuje po vrstnem redu, in sicer tako, da je najnovejši dokument vedno na vrhu dokumentov. 

Vsaka sprememba oz. dogodek mora biti zabeležen v obrazcu LRS-01 »Spremljevalni list«, posamezni dokumenti pa morajo biti zabeleženi v elektronski glavni knjigi.
Številka pogodbe je od trenutka sklenitve pogodbe dalje identifikacijska številka projekta, ki se uporablja na vseh dokumentih v zvezi s projektom. To omogoča sledljivost vseh finančnih in drugih dokumentov, ki se nanašajo na posamezni izvedbeni projekt, in sicer od objave javnega poziva naprej. 

Priloga:

Ocenjevalni list A
Ocenjevalni list B

List C








Predsednik upravnega odbora:









Alan Bukovnik

1. sprememba: 10. (korespondenčna) seja upravnega odbora; 30.06.2009
	Šifra prijave / projekta:

	

	Prijavitelj: (organizacija) in naslov:

	

	Ime in priimek osebe prijavitelja:


	

	Cilj iz LRS

	

	Prioritetna naloga iz LRS:

	

	Naslov predloga  projekta:


	


Ocenjevalni list A

za ocenjevanje prijav predlogov projektov  in izvajalcev projektov za LIN  ……
Skladnost projekta z usmeritvami na nivoju EU, države in LAS
	Zap.št. /prijav.

obraz.
	
	1

Nizka
	2

Srednja
	3

Visoka
	4

Zelo visoka

	/
	Strateško vključevanje – skladnost projekta z razvojnimi pobudami na EU, nacionalni in lokalni ravni.


	1
	2
	3
	4

	2.1.
	Komplementarnost – skladnost projekta z LRS

	1
	2
	3
	4

	3.7.
	Inovativnost – pomen projekta za lokalno skupnost


	1
	2
	3
	4

	3.5.,

3.6.
	Financiranje – jasna finančna konstrukcija in viri financiranja


	1
	2
	3
	4

	3.8.
	Enakomeren razvoj celotnega območja – projekt mora prispevati k skladnemu razvoju celotnega območja LAS


	1
	2
	3
	4

	3.10
	Vključenost lokalne skupnosti – ocena o stopnji sodelovanja, vključenosti in podpore lokalne skupnosti pri pripravi in izvedbi projekta; koristnost projekta za prebivalce na območju.


	1
	2
	3
	4

	3.11.
	Trajnost – ocena trajnosti projekta oz. ocena možnosti nadaljnjega izvajanja projekta tudi potem, ko ni več pomoči javnih sredstev.


	1
	2
	3
	4

	3.12.
	Prenosljivost – ocena možnosti prenosa idej in izkušenj na ostala območja; tudi možnost povezovanja in izvajanja skupnih projektov.


	1
	2
	3
	4

	3.13.
	Upravičenost projekta –  predstavljeni morajo biti podatki, ki dokazujejo potrebo po izvajanju projekta, izkoriščanje lokalnih virov v skladu z načeli trajnostnega razvoja 


	1
	2
	3
	4

	3.14.
	Enake možnosti – ocena, kako projekt zagotavlja enakopravno vključenost posameznikov in družbenih skupin v lokalnem okolju


	1
	2
	3
	4

	3.15.
	Vpliv na okolje – ocena, kako projekt prispeva k ohranjanju okolja


	1
	2
	3
	4

	3.16.
	Aktualnost projekta in vpliv projekta na nadaljnji razvoj panoge, območja; sinergijski učinki


	1
	2
	3
	4

	SKUPNO ŠTEVILO TOČK »A«  (12 – 48)
	


Če prijava ni usklajena s cilji LRS in nerelevantna za LRS se prijava oceni z oceno (v tem primeru obkroži):0 (NE)

Datum: …………………


Podpis ocenjevalca: …………………………..

Šifra prijave / projekta: …………………
Naslov predloga projekta: ………………………
Ocenjevalni list B
za ocenjevanje prijav predlogov projektov  in izvajalcev projektov 

za LIN   ……

Razvojna kakovost prijavljenega projekta, izvajalca in projektne skupine
	Zap.št. /prijav.

obraz.
	
	Nizka
	Srednja
	Visoka
	Zelo visoka

	3.2.
	Terminski plan projekta – je jasen in izvedljiv


	1
	2
	3
	4

	
	Cilji projekta – so jasno zastavljeni in izvedljivi


	1
	2
	3
	4

	
	Kazalci uspešnosti/indikatorji – so jasni in merljivi


	1
	2
	3
	4

	
	Pričakovani rezultati - kakovost, preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov in njihove uporabe

	1
	2
	3
	4

	3.5.
	Primernost predlaganih skupnih stroškov projekta in strukture teh stroškov


	1
	2
	3
	4

	4.5.
	Reference strokovnega vodje projekta 


	1
	2
	3
	4

	4.6. 
	Sestava projektne skupine – zagotavlja zastopanost stroke na vseh področjih dela na projektu


	1
	2
	3
	4

	SKUPNO ŠTEVILO TOČK »B« - (7-28)
	


Če prijava ne izpolnjuje osnovnih pogojev z vidika razvojne kakovosti in izvedljivosti projekta, se oceni z oceno (v tem primeru obkroži):

0 (NE)

Datum: …………………

Podpis ocenjevalca: …………………………..
Šifra prijave / projekta: ……………………..

Naslov predloga projekta: ………………………

LIST »C«
UTEMELJITEV OCENE IN DODATNI PREDLOGI ZA MOREBITNE SPREMEMBE
PREDLAGANEGA PROJEKTA

	Trajanje projekta


	Primerno
	Skrajšanje za …… mesecev


	Obseg sredstev za izvedbo projekta


	Primeren obseg sredstev
	Zmanjšanje za ……………. €


Morebitne spremembe sestave projektne skupine z vidika zastopanosti potrebnih znanj za izvedbo projekta:

	


Predlog za združitev dveh ali več prijav ali posameznih vsebinsko in finančno opredeljenih delovnih sklopov posameznih prijav:

	Prijava (šifra in naslov)
	Prijava (šifra in naslov)
	Prijava (šifra in naslov)

	
	
	

	Cilj in prioritetna naloga iz LRS
	Cilj in prioritetna naloga iz LRS:


	Cilj in prioritetna naloga iz LRS:



	
	
	

	CILJ PROJEKTA
	CILJ PROJEKTA
	CILJ PROJEKTA

	
	
	

	Pričakovani REZULTATI
	Pričakovani REZULTATI
	Pričakovani REZULTATI

	
	
	

	 Skupna vrednost projekta:
	Skupna vrednost projekta:


	Skupna vrednost projekta:



	
	
	

	 Vsebinska opredelitev združene prijave (glavni projekt, ki ostane, vsebine iz ostalih projektov, ki se vključijo v glavni projekt)


	Finančna opredelitev združene prijave: (kolikšna je predlagana nova skupna vrednost projekta)



Dodatna pojasnila:
Datum obravnave prijave: ………………………

Podpisi članov predsedstva:

LAS MDD, zadruga za razvoj podeželja z.b.o., Radlje ob Dravi
PAGE  
7
Pripravila: Marija Praznik                            Sprejel: Upravni odbor LAS MDD            Odobril:  Alan Bukovnik

