OBNOVA VODOVODA ORMOŽ – SREDIŠČE – FAZA 2

Investicijo obnove vodovoda med Ormožem in Središčem ob Dravi, smo planirali že vse od leta 2008, ko smo ugotovili, da ta odsek ni bil vključen v projekt obnove vodovoda na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž-projekt pridobitve kohezijskih sredstev, ki še danes čaka na potrditev na Ministrstvi za okolje-MOP. Resneje smo k projektu pristopili leta 2010, ko sta občina Središče ob Dravi in občina Ormož, skupaj, pri podjetju IEI iz Maribora, naročili tehnično dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. K odločitvi za prenovo vodovoda so predvsem vplivale okvare in izgube vode na starem vodovodu, ki pomenijo velik strošek in tudi motnje pri dobavi vode. Omenjeni vodovod, se po podpisanem sporazumu iz leta 2008, deli glede na število priključkov v posamezni občini, vezanih na ta vod. Tako je vod v lasti občine Središče ob Dravi 89%, občine Ormož pa 11%. Občina Središče ob Dravi je na celotni trasi pridobila tudi služnostne pravice, posebej na privatnih zemljiščih, kot tudi služnosti Direkcije za ceste, železnice in vodarjev. Projekt je razdeljen v dve fazi, faza I. je odsek od Winenbergerja v Ormožu do Frankovec, faza II pa od Frankovec do firme Orka v Središču ob Dravi ( bivša Droga ). Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, smo se z fazo II prijavili na 5. Javni razpis za pridobitev regionalnih razvojnih sredstev, ki ga je objavila Služba vlade za regionalni razvoj. Celoten projekt je bil ovrednoten čez 800.000 EUR, na javnem razpisu smo izbrali izvajalca del, to je Komunalno podjetje Ormož, s katerim je bila sklenjena pogodba v vrednosti 649.646 EUR-NETO-davek se tukaj ne obračuna. Prvotno je bila investicija zastavljena tako, da se izvede v letu 2011 v celoti, vendar je sklep o sofinanciranju v višini 463.000 EUR prišel komaj v mesecu juliju, zato smo morali del investicije prenesti v leto 2012, tako fizično kot tudi finančno. Dokončno je po sklepu in pogodbi za izvedbo investicije pridobljenih 463.000 EUR evropskih nepovratnih sredstev, 10% prispeva Republika Slovenija, ostalo pa občine po svojem deležu sporazuma.

  KP Ormož je z deli pričelo v mesecu septembru 2011, dela pa so zaradi ugodnih vremenskih pogojev tekla vse do nizkih temperatur v mesecu februarju 2012. Izgrajen je bil vod iz Frankovec do Obreža in iz Grab do Poštne ulice v Središču. Finančno je v letu 2011 bilo realiziranih 212.000 EUR od tega 76.000 EUR občina Ormož, v letu 2012 pa pričakujemo realizacije okrog 530.000 EUR, oz. stanje po končnem obračunu del. Pogodbeno se investicija zaključi do konca meseca maja 2012. Z nadaljevanjem del je izvajalec pričel v zadnjem tednu meseca februarja, saj so vremenske razmere to dovoljevale. Vodovodni vod, ki z vodo oskrbuje naselja Frankovci, delno Loperšice, v celoti pa naselja Obrež, Grabe in Središče ob Dravi, je premera Ø200 v Duktil izvedbi, kar pomeni, da smo nazivni premer povečali in s tem zagotovili dobavo zadostnih količin pitne vode tudi v naslednjih desetletjih.

  Investicija bo velika pridobitev v zmanjšanju vodnih izgub, velikih stroškov popravil in nemotene dobave pitne vode za to področje.

Za pridobitev in možnost izvedbe projekta, se želim posebej zahvaliti občanom občine Središče ob Dravi in občine Ormož, posebej tistim, ki so z razumevanje podpisali in overili služnostne pogodbe, ter s tem dovolili, da del vodovoda poteka po njihovih zemljiščih. S tem so pokazali, da želijo in cenijo to pridobitev, ki omogoča oskrbo z eno najosnovnejših človeških potreb in dobrin-zdravo pitno vodo. Občinskim upravam, Javni razvojni agenciji, 

izvajalcu, nadzoru in vsem tistim, ki so pri projektu sodelovali, se bomo zahvalili po uspešnem zaključku projekta.

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]=
=
=
=
=
=
=

AW

AN

(i
1z





