## List1
Pločniki in kolesarske poti
| PROJEKT | Narejeno | Naslednje faze | Približna časovnica | Zagotovitev sredstev
1 | PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA VOJNIK– ŠKOFJA VAS: po obeh straneh državne ceste in obnova ceste z ureditvijo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč in cestnih priključkov na celotni trasi | Izdelan idejni projekt, izdelan projekt PZI, | Pridobivanje zemljišč, | 2018/19 | Sredstva zagotavlja delno DRSI, občina za pločnik v naselju in javno razsvetljavo ter obnovo komunalne infrastrukture
|  | recenzija na DRI in pridobitev soglasja | podpis sporazuma z DRSI, | 2018/19
|  |  | gradnja po fazah | 2019/21
2 | UREDITEV KRIŽIŠČA V ARCLINU PROTI LJUBEČNI: uredijo se moderno križišče s pametnimi semaforji, prehodi za pešce in kolesarje, obnova vse komunalne infrastrukture in javne razsvetljave | Izdelana projektna naloga in idejni projekt, | Naročilo PZI projekta DRSI, | 2019 | Sredstva zagotavlja delno DRSI, občina za pločnik v naselju in javno razsvetljavo ter obnovo komunalne infrastrukture
|  | recenzija IDP na DRI | odkupi zemljišč in objektov, | 1018/19
podpis sporazuma o financiranju,
|  |  | gradnja križišča | 2022
3 | REGIJSKA KOLESARSKA POT CELJE–VOJNIK–DOBRNA: uredi se moderna kolesarska pot z ustrezno infrastrukturo, v čim večji meri odmaknjena od državne ceste | Izdelan idejni projekt in recenzija DRI, | Recenzija PZI, | 2019 | Sredstva v celoti zagotovi DRSI, na podlagi sklenjenega sporazuma, občina je plačala idejne projekte
|  | izbran projektant, razpis DRSI za PZI | pridobivanje zemljišč, | 2019/20
|  |  | izgradnja kolesarske poti | 2020/23
4 | REGIJSKA KOLESARSKA POT VIŠNJA VAS–ZREČE: uredi se moderna kolesarska pot z ustrezno infrastrukturo, potek trase je v celoti ob državni cesti Višnja vas–Slovenske Konjice | Izdelan idejni projekt, | Recenzija IDP na DRI, | 2019 | Sredstva razpisa EU,
|  | usklajevanje z lastniki zemljišč | naročilo dokumentacije PZI, | 2020 | sredstva DRSI,
|  |  | pridobivanje zemljišč, |  | proračun Občine Vojnik
|  |  | izgradnja kolesarske poti | 2025
5 | UREDITEV KROŽIŠČA V VIŠNJI VASI PRI GOSTIŠČU MC: izgradi se krožišče, ki nadomesti sedanje križišče, urejeni pločniki in prehodi za pešce ter javna razsvetljava, obnova komunalnih vodov | Naročena projektna naloga DRSI | Recenzija IDP na DRI, | 2019 | Sredstva DRSI,
|  |  | naročilo dokumentacije PZI, | 2020 | občina za obnovo komunalnih vodov
pridobivanje zemljišč,
|  |  | izgradnja krožišča | 2025
6 | PLOČNIK OD ARCLINA DO LJUBEČNE: izgradnja pločnika ob eni strani državne ceste | Naročena projektna naloga DRSI | Recenzija IDP na DRI, | 2019/23 | Sredstva DRSI,
|  |  | naročilo projekta PZI, |  | Sredstva Občine Vojnik za zemljišča in gradnjo v naselju,
soglasje DRSI za gradnjo,
pridobivanje zemljišč,
|  |  | gradnja pločnika |  | Občina Celje na svojem delu
7 | PLOČNIK VIŠNJA VAS, OPRČKAL–KROŽIŠČE V NOVI CERKVI: izgradnja pločnika ob državni cesti na desni strani proti Novi Cerkvi | Naročena projektna naloga – Občina Vojnik | Recenzija projektne naloge, | 2019/22 | Občina Vojnik dokumentacija,
|  |  | naročilo IDP in PZI, |  | DRSI gradnja
soglasje DRSI,
pridobivanje zemljišč,
gradnja pločnika
8 | PLOČNIK VIZORE–CESTA V POLŽE: izgradnja pločnika ob eni strani državne ceste Nova Cerkev–Dobrna | Naročena projektna naloga – Občina Vojnik | Recenzija projektne naloge, | 2019/22 | Občina Vojnik dokumentacija,
|  |  | naročilo IDP in PZI, |  | DRSI gradnja
soglasje DRSI,
pridobivanje zemljišč,
gradnja pločnika
9 | PLOČNIK SOCKA, KOPRIVNIK–GASILSKI DOM: izgradnja pločnika po desni strani ceste in ureditev cestišča | Izdelana dokumentacija, | Izbor izvajalca, | 2018 | Občina Vojnik v celoti
|  | odkupljena zemljišča | gradnja
10 | PLOČNIK CESTA TALCEV–VOJNIK: izgradnja pločnika ob eni strani lokalne ceste | Naročena projektna dokumentacija | Pridobitev zemljišč, | 2019/21 | Občina Vojnik v celoti
izbor izvajalca,
gradnja pločnika
11 | PLOČNIK OD VOJNIKA DO GMAJNE: izgradnja pločnika po eni strani lokalne ceste | Naročena projektna dokumentacija | Pridobitev zemljišč, | 2019/21 | Občina Vojnik v celoti
izbor izvajalca,
gradnja pločnika
12 | PLOČNIK FRANKOLOVO OD CESTE DO GASILSKEGA DOMA: izgradnja pločnika po desni strani ob lokalni cesti, premostitev potoka in javna razsvetljava | Izdelana dokumentacija | Pridobitev zemljišč, | 2019/20 | Občina Vojnik v celoti
izbor izvajalca,
gradnja pločnika